РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  Тесово-Нетыльского   городского  поселения

Новгородского  района  Новгородской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10.12.2013  №  90

пос. Тесово-Нетыльский

О мерах по реализации на территории

Тёсово Нетыльского городского поселения

Постановления Правительства РФ

от 28.12.2012 № 1468

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №1468 «О порядке предоставления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, и (или) осуществляющими поставки ресурсов, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», по результатам проведенного установочного совещания с поставщиками информации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить календарный план-график по реализации на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468.

2. Назначить ответственными за реализацию на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения Постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468 следующих лиц:

- зам. Главы Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения Шумайлову Любовь Георгиевну – курирование общих вопросов реализации Постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468;

- главного специалиста Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения – Фадеева Александра Александровича – техническое обеспечение реализации Постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468.

3. В рамках осуществления текущего контроля за реализацией на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения Постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468, ответственным лицам каждый четверг представлять отчет о проведенной работе.

4. По мере необходимости, но не реже 2-х раз в месяц, проводить совещание с поставщиками информации по вопросам реализации Постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tnadm.ru..

Глава городского поселения:                                Н.Н. Величанский

План-график реализации

постановления Правительства Российской Федерации

от 28 декабря 2012 года № 1468 на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование перечня, поименного перечня поставщиков информации | Администрация поселения | 2-5 дней |
| 2 | Проведение установочного совещание с поставщиками информации (сообщить о факте принятия постановления, о возникшей обязанности предоставлять данные, о возможных санкциях, о специфике реализации постановления – передача данных только в форме электронных документов) | Администрация поселения |  |
| 3 | Утверждение регламента взаимодействия с поставщиками информации | Администрация, поставщики информации | 5 дней |
| 4 | Заключение лицензионного соглашения с компанией – разработчиком | Администрация, компания-разработчик | 10-12 дней |
| 5 | Обеспечение передачи на безвозмездной основе Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения программного обеспечения, обеспечивающего прием, первичный контроль и хранение информации, получаемой от управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК и владельцев объектов коммунальной инфраструктуры (далее – поставщики информации) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468 и подписать Акт приема – передачи | Администрация, компания – разработчик | 10-15 дней |
| 6 | Представление лицами, ответственными за реализацию на территории поселения постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468, еженедельных отчетов | Ответственные лица | Каждый четверг |
| 7 | Представление Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения докладов о ходе работ по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468, включая информацию о готовности поставщиков информации к передаче информации в органы местного самоуправления | Члены рабочей группы | 2 раза в месяц |
| 8 | Проведение обучающих семинаров для поставщиков информации по вопросам: - порядка реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1468; - перехода на новые формы взаимодействия с жителями (в том числе – электронное голосование); - исполнения регламентов взаимодействия в рамках системы обработки обращений граждан. | Администрация, компания – разработчик | В случае необходимости |